Проект

«Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования»

Сроки осуществления проекта: ноябрь 2010г. - август 2011г.

Цель: достижение новых образовательных результатов на первой ступени обучения.

Задачи:

- обеспечение   качественной   реализации   Федерального   государственного образовательного     стандарта    (далее    -    ФГОС)     начального     общего образования    второго    поколения   в    содержательном,    процессуальном, технологическом и результативном направлениях;

- создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Решающими факторами эффективной реализации ФГОС начального общего образования второго поколения являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление четкого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит создать систему эффективного управления качеством образования на первой ступени обучения в школе. Все это ориентировано на приоритетные положения образовательной программы нашего учреждения: внедрение деятельностью - компетентностного подхода к обучению, формирование широкого комплекса предметных и универсальных умений, личностное развитие ребенка.

| Компоненты, направления образовательного процесса | Действия по созданию условий для внедрения ФГОС на первой ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | администрации школы | педагогов школы |
| 1 | 2 | 3 |
| Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы на первой ступени обучения | 1.Создание рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО. (ноябрь 2010г.) 2. Заседания ШМО по проблематике ФГОС. (в течение года) 3. Предоставление возможностей для повышения квалификации педагогов путем проведения инструктивных семинаров по изучению требований новых ФГОС, участия в курсовой | 1. Участие в работе инструктивных семинаров и ШМО с целью понимания структуры и содержания ФГОС (в течение года) 2. Выбор УМК, соответствующих требованиям ФГОС. (ноябрь-декабрь 2010г.) 3. Самообразование в области развития компетенций педагога, |

|  | подготовке по проблематике | необходимых для |
| --- | --- | --- |
|  | внедрения ФГОС. | реализации ФГОС, с |
|  | (в течение года) | использованием сетевых |
|  | 4. Создание в школе | источников информации. |
|  | информационно - справочного | (в течение года) |
|  | центра с доступом к интернет - | 4. Разработка рабочих |
|  | ресурсам, ориентированным на | программ на основе |
|  | внедрение ФГОС в начальной | выбранных УМК, |
|  | школе, (декабрь 2010г.) | корректировка рабочих |
|  | 5. Выбор варианта учебного плана | программ.(февраль-март |
|  | начальной школы в соответствии с | 2011г.) |
|  | требованиями ФГОС и | 5. Работа с родителями по |
|  | имеющимися ресурсами, (декабрь | разъяснению им |
|  | 2010г.) | требований новых ФГОС. |
|  | 6. Разработка основной | (январь - март 2011 г.) |
|  | образовательной программы школы |  |
|  | на первой ступени образования. |  |
|  | (декабрь 2010г.) |  |
|  | 7. Проведение родительского |  |
|  | собрания «Структура и содержание |  |
|  | ФГОС». (февраль 2011г.) |  |
|  | 8. Проведение педагогического |  |
|  | совета школы «О готовности |  |
|  | начальной школы к переходу на |  |
|  | ФГОС второго поколения. |  |
|  | (март 20 Иг.) |  |
|  | 9. Создание, экспертиза и |  |
|  | корректировка рабочих программ |  |
|  | педагогов, (февраль-март 2011г.) |  |
|  | 10. Подготовка плана |  |
|  | методического сопровождения |  |
|  | реализации основной |  |
|  | образовательной программы |  |
|  | начальной школы, |  |
|  | соответствующей требованиям |  |
|  | ФГОС. (май 2011г.) |  |
| Совершенствование | 1. Внесение изменений в штатное | 1. Освоение нового |
| нормативно- | расписание школы в связи с | режима |
| правовой базы, | введением ставок педагогов | функционирования |
| обеспечивающей | дополнительного образования. | школы на первой ступени |
| реализацию | (март 2011г.) | образования. |
| основной | 2. Внесение изменений в устав | (2010-2012 учебный год) |
| образовательной | школы в связи с ведением ФГОС. | 2. Реализация алгоритма |
| программы школы | (май 2011г.) | взаимодействия учителей |
| на первой ступени | 3. Утверждение нового режима | начальной школы и |

| обучения. | функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности, (май 2011г.) 4. Внесение корректировок в бюджет школы. (январь 2011 г.) | педагогов дополнительного образования, осуществляющих внеучебную деятельность на первой ступени школы. (2010-2012 учебный год) |
| --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения. | 1. Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей (март 2011г.). 2. Привлечение в школу педагогов дополнительного образования (август - сентябрь 2011 г) 3. Подбор для будущих 1-х классов педагогических кадров, способных к реализации требований ФГОС в полном объеме (январь - август 2011г) 4. Административное совещание по теме «Кадровый ресурс как основа обновленного содержания образования» (апрель 2011 г) | 1. Изучение образовательных запросов родителей и детей (февраль-март 2011г.) |
| Реализация вариативной модели учебного плана, предполагающего включение в него часов внеучебной деятельности (5 направлений,10 часов) | Выбор одного из двух вариантов учебного плана. Первый вариант: режим организации занятий 1-х классов с часами внеучебной деятельности. Второй вариант: создание групп продленного дня с изменением в них формы организации учебного процесса, предполагающей реализацию часов внеурочной деятельности (март-апрель 2011 г.) | 1. Педагогическая поддержка в выборе направления развития ребенка(в течение 2011/2012 года) 2. Организация учащихся в рамках реализации внеучебной деятельности в соответствии с выбранным вариантом учебного плана (в течение 2011/2012 года) |
| Обеспечение материально-технического оснащения в рамках реализации основной образовательной программы школы на первой ступени | 1. Продолжение работы по обеспечению учителя современными техническими средствами обучения (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска и пр.), необходимыми для реализации ФГОС (в течение 2010/2011 года). 2. Создание информационно - | 1. Овладение приемами использования в образовательном процессе современных технических средств обучения (в течение года) 2. Оформление запросов на необходимое дополнительное |

| обучения. | справочного центра с доступом к | дидактическое оснащение |
| --- | --- | --- |
|  | интернет - ресурсам, сетевым | образовательного |
|  | источникам информации. | процесса (январь-май |
|  | (декабрь 2010 г.) | 2011г.) |
|  | 3. Обновление оснащения | 4. Организация классных |
|  | кабинетов будущих 1 -х классов в | минибиблиотек и мини - |
|  | соответствии с требованиями | медиатек. |
|  | ФГОС к учебным кабинетам в | (2011/2012 г) |
|  | начальной школе |  |
|  | (2011/2012 учебный год). |  |
|  | 4. Обновление ресурсов медиатеки |  |
|  | и библиотечного фонда учебно- |  |
|  | методической литературы |  |
|  | (2011/2012 г.) |  |